## Hoja2
Costo de Profesionales
Presupuesto por profesional y sus actividades | Cantidad de horas | Costo por actividad | Costo por hora | Horas a dias
Analista de datos | 57 | 1425 | 25 | 7.125
A. Recopilar datos históricos de ventas | 12 | 300 | 25 | 1.5
C. Analizar tendencias y patrones de ventas | 15 | 375 | 25 | 1.875
R. Analizar resultados finales del proyecto | 12 | 300 | 25 | 1.5
W. Identificar problemas de mejora | 10 | 250 | 25 | 1.25
Y. Recolectar datos de desempeño | 8 | 200 | 25 | 1
Consultor estratégico | 58 | 2320 | 40 | 7.25
AC. Presentar recomendaciones | 8 | 320 | 40 | 1
D. Definir requisitos del usuario para el tablero | 10 | 400 | 40 | 1.25
F. Seleccionar indicadores a incluir | 8 | 320 | 40 | 1
P. Presentar el informe a la dirección | 10 | 400 | 40 | 1.25
U. Presentar el informe final | 12 | 480 | 40 | 1.5
X. Formular recomendaciones | 10 | 400 | 40 | 1.25
Desarrollador BI | 62 | 2170 | 35 | 7.75
K. Instalar y configurar Power BI | 14 | 490 | 35 | 1.75
L. Integrar fuentes de datos en Power BI | 16 | 560 | 35 | 2
M. Desarrollar visualizaciones y gráficos | 20 | 700 | 35 | 2.5
Z. Realizar ajustes | 12 | 420 | 35 | 1.5
Diseñador UX/UI | 30 | 900 | 30 | 3.75
G. Crear prototipos del diseño | 20 | 600 | 30 | 2.5
I. Ajustar el diseño basado en feedback | 10 | 300 | 30 | 1.25
Especialista en QA | 28 | 560 | 20 | 3.5
AB. Analizar feedback de usuarios | 8 | 160 | 20 | 1
B. Validar la calidad de los datos | 8 | 160 | 20 | 1
N. Validar la funcionalidad y precisión | 12 | 240 | 20 | 1.5
Jefe de proyecto | 26 | 1170 | 45 | 3.25
H. Revisar el prototipo | 8 | 360 | 45 | 1
Q. Compilar todos los informes | 8 | 360 | 45 | 1
T. Revisar el informe con el equipo | 10 | 450 | 45 | 1.25
Redactor técnico | 54 | 1080 | 20 | 6.75
AA. Documentar el diseño final | 8 | 160 | 20 | 1
E. Redactar el informe con hallazgos clave | 8 | 160 | 20 | 1
J. Presentar el informe a interesados | 6 | 120 | 20 | 0.75
O. Redactar el informe técnico | 12 | 240 | 20 | 1.5
S. Redactar el informe final | 12 | 240 | 20 | 1.5
V. Archivar y documentar lecciones | 8 | 160 | 20 | 1
Total general | 315 | 9625 | 30.5556 | 39.375
Costos Operativos
Detalle de costos adicionales | ‎ | Total general
Contigencia | 2150.5 | 2150.5
Margen de Contingencia | 2150.5 | 2150.5
Costos Operativos | 11880 | 11880
Almacenamiento en la nube (100 GB/mes) | 480 | 480
Equipos adicionales | 6400 | 6400
Licencias Power BI (5 usuarios, 1 año) | 3000 | 3000
Software adicional/imprevistos | 2000 | 2000
Total general | 14030.5 | 14030.5
TOTAL ESTIMADO PARA EL PROYECTO | 23655.5

## Hoja6
Costo de Profesionales
Presupuesto por profesional y sus actividades | Costo por actividad (PEN)
Analista de Datos | 1625
Analizar resultados finales del proyecto | 300
Analizar tendencias y patrones de ventas | 375
Identificar problemas y oportunidades de mejora | 300
Recolectar datos de uso y desempeño del tablero | 200
Recopilar datos históricos de ventas | 450
Consultor Estratégico | 2440
Definir requisitos del usuario para el tablero | 440
Formular recomendaciones para optimización | 480
Presentar el informe a la dirección | 440
Presentar el informe final a las partes interesadas | 360
Presentar recomendaciones a la dirección | 360
Seleccionar indicadores a incluir en el tablero | 360
Desarrollador BI | 2345
Desarrollar visualizaciones y gráficos necesarios | 735
Instalar y configurar Power BI | 455
Integrar fuentes de datos en Power BI | 700
Realizar ajustes basados en el feedback del usuario | 455
Diseñador UX/UI | 960
Ajustar el diseño basado en el feedback recibido | 330
Crear prototipos del diseño del tablero | 630
Especialista en QA | 780
Analizar el feedback de usuarios sobre Power BI | 180
Validar la calidad de los datos | 260
Validar la funcionalidad y precisión de los informes | 340
Jefe de Proyecto | 1305
Compilar todos los informes y datos relevantes | 405
Revisar el informe final con el equipo del proyecto | 495
Revisar el prototipo con las partes interesadas | 405
Redactor Técnico | 1320
Archivar y documentar lecciones aprendidas | 260
Documentar el diseño final del tablero | 180
Presentar el informe a los interesados | 140
Redactar el informe con hallazgos clave | 220
Redactar el informe de implementación con detalles técnicos | 260
Redactar el informe final con conclusiones y aprendizajes | 260
Total general de gastos en personal | 10775
Gastos Operativos
Detalle de costos adicionales | Costos Operativos
Contigencia | 2150.5
Margen de Contingencia | 2150.5
Costos Operativos | 11880
Almacenamiento en la nube (100 GB/mes) | 480
Equipos adicionales | 6400
Licencias Power BI (5 usuarios, 1 año) | 3000
Software adicional/imprevistos | 2000
Total general de gastos Operativos | 14030.5
TOTAL ESTIMADO PARA EL PROYECTO | 24805.5

## Hoja5
Profesional | Actividad | Costo (PEN) | Horas/Días
Analista de Datos | Recopilar datos históricos de ventas | 450 | 18 horas
Especialista en QA | Validar la calidad de los datos | 260 | 12 horas
Analista de Datos | Analizar tendencias y patrones de ventas | 375 | 15 horas
Consultor Estratégico | Definir requisitos del usuario para el tablero | 440 | 10 horas
Redactor Técnico | Redactar el informe con hallazgos clave | 220 | 10 horas
Diseñador UX/UI | Crear prototipos del diseño del tablero | 630 | 20 horas
Consultor Estratégico | Seleccionar indicadores a incluir en el tablero | 360 | 8 horas
Jefe de Proyecto | Revisar el prototipo con las partes interesadas | 405 | 8 horas
Diseñador UX/UI | Ajustar el diseño basado en el feedback recibido | 330 | 10 horas
Redactor Técnico | Presentar el informe a los interesados | 140 | 6 horas
Desarrollador BI | Instalar y configurar Power BI | 455 | 12 horas
Desarrollador BI | Integrar fuentes de datos en Power BI | 700 | 19 horas
Desarrollador BI | Desarrollar visualizaciones y gráficos necesarios | 735 | 20 horas
Especialista en QA | Validar la funcionalidad y precisión de los informes | 340 | 16 horas
Redactor Técnico | Redactar el informe de implementación con detalles técnicos | 260 | 12 horas
Consultor Estratégico | Presentar el informe a la dirección | 440 | 10 horas
Jefe de Proyecto | Compilar todos los informes y datos relevantes | 405 | 8 horas
Analista de Datos | Analizar resultados finales del proyecto | 300 | 12 horas
Redactor Técnico | Redactar el informe final con conclusiones y aprendizajes | 260 | 12 horas
Jefe de Proyecto | Revisar el informe final con el equipo del proyecto | 495 | 10 horas
Consultor Estratégico | Presentar el informe final a las partes interesadas | 360 | 8 horas
Redactor Técnico | Archivar y documentar lecciones aprendidas | 260 | 12 horas
Analista de Datos | Identificar problemas y oportunidades de mejora | 300 | 12 horas
Consultor Estratégico | Formular recomendaciones para optimización | 480 | 11 horas
Analista de Datos | Recolectar datos de uso y desempeño del tablero | 200 | 8 horas
Desarrollador BI | Realizar ajustes basados en el feedback del usuario | 455 | 12 horas
Redactor Técnico | Documentar el diseño final del tablero | 180 | 8 horas
Especialista en QA | Analizar el feedback de usuarios sobre Power BI | 180 | 8 horas
Consultor Estratégico | Presentar recomendaciones a la dirección | 360 | 8 horas

## Hoja1
Rol Profesional | Actividad | Horas Estimadas | Costo por Actividad (PEN)
Analista de datos | A. Recopilar datos históricos de ventas | 12 | 300
Especialista en QA | B. Validar la calidad de los datos | 8 | 160
Analista de datos | C. Analizar tendencias y patrones de ventas | 15 | 375
Consultor estratégico | D. Definir requisitos del usuario para el tablero | 10 | 400
Redactor técnico | E. Redactar el informe con hallazgos clave | 8 | 160
Consultor estratégico | F. Seleccionar indicadores a incluir | 8 | 320
Diseñador UX/UI | G. Crear prototipos del diseño | 20 | 600
Jefe de proyecto | H. Revisar el prototipo | 8 | 360
Diseñador UX/UI | I. Ajustar el diseño basado en feedback | 10 | 300
Redactor técnico | J. Presentar el informe a interesados | 6 | 120
Desarrollador BI | K. Instalar y configurar Power BI | 14 | 490
Desarrollador BI | L. Integrar fuentes de datos en Power BI | 16 | 560
Desarrollador BI | M. Desarrollar visualizaciones y gráficos | 20 | 700
Especialista en QA | N. Validar la funcionalidad y precisión | 12 | 240
Redactor técnico | O. Redactar el informe técnico | 12 | 240
Consultor estratégico | P. Presentar el informe a la dirección | 10 | 400
Jefe de proyecto | Q. Compilar todos los informes | 8 | 360
Analista de datos | R. Analizar resultados finales del proyecto | 12 | 300
Redactor técnico | S. Redactar el informe final | 12 | 240
Jefe de proyecto | T. Revisar el informe con el equipo | 10 | 450
Consultor estratégico | U. Presentar el informe final | 12 | 480
Redactor técnico | V. Archivar y documentar lecciones | 8 | 160
Analista de datos | W. Identificar problemas de mejora | 10 | 250
Consultor estratégico | X. Formular recomendaciones | 10 | 400
Analista de datos | Y. Recolectar datos de desempeño | 8 | 200
Desarrollador BI | Z. Realizar ajustes | 12 | 420
Redactor técnico | AA. Documentar el diseño final | 8 | 160
Especialista en QA | AB. Analizar feedback de usuarios | 8 | 160
Consultor estratégico | AC. Presentar recomendaciones | 8 | 320

## Hoja4
Etiquetas de fila | Suma de Costo (PEN)
Contigencia | 2150.5
Margen de Contingencia | 2150.5
Costos Operativos | 11880
Almacenamiento en la nube (100 GB/mes) | 480
Equipos adicionales | 6400
Licencias Power BI (5 usuarios, 1 año) | 3000
Software adicional/imprevistos | 2000
Total general | 14030.5

## Hoja3
Categoría | Sub categoría | vacio | Detalle | Costo (PEN)
Costos Operativos | Licencias Power BI (5 usuarios, 1 año) |  | Licencias necesarias para el sistema | 3000
Costos Operativos | Almacenamiento en la nube (100 GB/mes) |  | Espacio para datos y reportes | 480
Costos Operativos | Equipos adicionales |  | 2 laptops para desarrollo BI | 6400
Costos Operativos | Software adicional/imprevistos |  | Costo estimado para herramientas extras | 2000
Contigencia | Margen de Contingencia |  | 10% del total estimado | 2150.5